УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

д.т.н., профессор

_____________ Демиденко О.М.

«__»__________2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения этапов НИР  кафедры АСОИ 
«Научно–методическое обеспечение реализации учебного процесса 
в области промышленных информационных технологий»
выполняемой за счет второй рабочего дня преподавателей на 2011-2015 г.г.

| № этапов | Содержание этапов | Сроки выполнения | Фамилии основных исполнителей | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппаратно–программное обеспечение организации и проведения лекционных занятий для подготовки ИТ–специалистов | 01.01.2011-31.12.2011 | К.т.н., доцент Левчук В.Д., ст. преп. Дробышевский В.А. | Промежуточный отчет № 1 |
| 2 | Аппаратно–программное обеспечение организации и проведения лабораторных занятий | 01.01.2012-31.12.2012 | К.т.н., доцент Воруев А.В., к.т.н., доцент Давыдов В.С. | Промежуточный отчет № 2 |
| 3 | Информационное обеспечение реализации аудиторных занятий | 01.01.2013- 31.12.2013 | К.т.н., доцент Левчук В.Д., ст. преп. Кучеров А.И. | Промежуточный отчет № 3 |
| 4 | Аппаратно–программное обеспечение организации неаудиторных занятий для подготовки ИТ–специалистов | 01.01.2014-31.12.2014 | К.т.н., доцент Воруев А.В., ст. преп. Кулинченко В.Н. | Промежуточный отчет № 4 |
| 5 | Информационное обеспечение профориентационной работы в ИТ–области | 01.01.2015-31.12.2015 | К.т.н., доцент Левчук В.Д., ст. преп. Шаповалова Н.А. | Заключительный отчет по НИР |

Научный руководитель темы

зав.кафедрой АСОИ, к.т.н.,								Левчук В.Д.

Исполнители:

1. Левчук Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой, кандидат технических наук, доцент

2. Воруев Андрей Валерьевич, доцент, кандидат технических наук

3. Давыдов Владимир Семенович, доцент, кандидат технических наук

4. Ефимчик Михаил Константинович, доцент, кандидат физико-математических наук

5. Дробышевский Виталий Александрович, старший преподаватель

6. Кулинченко Владимир Николаевич, старший преподаватель

7. Кучеров Александр Иванович, старший преподаватель

8. Шаповалова Наталья Александровна, старший преподаватель

9. Леванцов Виктор Николаевич, ассистент

10. Говорушкина Наталья Андреевна, преподаватель-стажер